## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 党校办学经费
主管部门 |  |  | 048-中共黄山市委党校 |  |  | 实施单位 | 048001-中共黄山市委党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 76 | 73.85 | 73.85 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 76 | 73.85 | 73.85 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展主体班、初任公务员班培训，培养造就忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍； 2.开展全省基层财政干部（黄山片区）培训班，全面提升基层财务人员的政策水平、业务能力和综合素质； 3.开展财政支农策培训班培训，进一步提升农村财务管理水平，规范村级财务管理，推进各项财政、民生惠农政策宣传落实； 4.推进“名师工程“计划，选调中青年、骨干教师参加各类进修培训； 5.开展重大理论和现实问题研究，按计划完成教师和主体班学员决策咨询课题任务。 |  |  |  |  | 1.按期按质完成主体班、初任公务员培训班，切实提高了受训学员履职能力和综合素质； 2.高效完成基层财务人员、财政支农政策培训任务，切实提高了基层财政干部业务能力，推进了各项财政、民生惠农政策宣传落实； 3.加强教师培养和理论研究力度，圆满完成各项教学科研任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 科研课题立项数 |  | ≥20个 | 56个 | 4 | 3.5 | 年初指标设置偏低，已在2024年部门预算编制中调整年初指标
|  |  | 教师培训人次 |  | ≥15人 | 39人 | 4 | 4 | 疫情影响消失，加大教师培养力度，异地培训次数增加
|  |  | 决策咨询报告获批数 |  | ≥10个 | 12个 | 3 | 3 | 决策咨询成果超预期
|  |  | 财政干部培训班期数 |  | ≥9期 | 9期 | 3 | 3 | 已完成
|  |  | 主体班和财政干部培训人数 |  | ≥2000人 | 2652人 | 3 | 3 | 已完成
|  |  | 主体班培训期数 |  | ≥8期 | 17 | 3 | 3 | 含专题研讨班7期，按照主体班管理
|  |  | 开发新专题数 |  | ≥20个 | 26 | 3 | 3 | 开设新专题26个，超额完成任务
|  | 质量指标 | 基层财政干部培训覆盖率 |  | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 已完成
|  |  | 培训合格率 |  | ≥99% | 100% | 3 | 3 | 已完成
|  |  | 培训出勤率 |  | ≥95% | 99% | 3 | 3 | 已完成
|  |  | 主体班培训专题更新率 |  | ≥30% | 38% | 3 | 3 | 含专题研讨班更新专题数，超额完成任务
|  |  | 主体班学员结业考试通过率 |  | ≥99% | 100% | 3 | 3 | 已完成
|  | 时效指标 | 课题完成及时性 |  | 年度内完成计划数 | 达成预期指标 | 3 | 3 | 已完成
|  |  | 各类培训完成时间 |  | 计划时间完成 | 达成预期指标 | 3 | 3 | 已完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 总成本预算数 | 达成预期指标 | 3 | 3 | 已完成
|  |  | 教材及考试专用材料印刷费 |  | 小于市场均价 | 达成预期指标 | 3 | 3 | 已完成
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 | 已完成
|  | 社会效益指标 | 对受训学员综合素质的改善或提升程度 |  | 改善或者提升程度明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 已完成
|  |  | 对教师人才梯队建设影响或提升程度 |  | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 已完成
|  | 生态效益指标 | 对学员生态文明发展理念影响程度 |  | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |  | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 6 | 5.5 | 继续加强学员履职能力培养，促进事业可持续发展
|  |  | 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 |  | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 6 | 5.5 | 继续培养适应经济和社会发展需要的干部人才队伍
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 主体班学员满意度 |  | ≥95% | 99.35% | 5 | 5 | 已完成
|  |  | 财政干部学员满意度 |  | ≥95% | 98.09% | 5 | 5 | 已完成
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5